## Sheet1
WBS | Task Name | Duration | Start | Finish | % Complete | Resource Names
1 | AirBnB Final Project | 39.38 days | Tue 10/25/22 | Tue 11/29/22 | 3%
1.1 | Start Date | 0 days | Tue 10/25/22 | Tue 10/25/22 | 0%
1.2 | Segment 1 | 10.13 days | Tue 10/25/22 | Thu 11/3/22 | 10%
1.2.1 | GitHub | 1.5 days | Tue 10/25/22 | Wed 10/26/22 | 25%
1.2.1.1 | Create repository | 1 hr | Tue 10/25/22 | Tue 10/25/22 | 100% | Sean
1.2.1.2 | Add communication protocol | 2 hrs | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 0% | Sean
1.2.1.3 | Add info about tech, and tools for each branch | 1 hr | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 0% | Sean
1.2.2 | Presentation (ReadMe) | 0.44 days | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 0%
1.2.2.1 | Create folder and ReadMe file | 0.5 hrs | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 0% | Sean
1.2.2.2 | Why selected topic | 1 hr | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 0% | Sean
1.2.2.3 | Description of source data | 1 hr | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 0% | Sean
1.2.2.4 | Questions to answer | 1 hr | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 0% | Sean
1.2.3 | Exploratory Data Analysis (EDA) | 0.69 days | Tue 10/25/22 | Wed 10/26/22 | 64%
1.2.3.1 | Create folder and ReadMe file | 0.5 hrs | Tue 10/25/22 | Tue 10/25/22 | 100% | Alice
1.2.3.2 | Obtain JSON data | 2 hrs | Tue 10/25/22 | Wed 10/26/22 | 100% | Alice
1.2.3.3 | Analyze Data | 2 hrs | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 0% | Alice
1.2.3.4 | Create clean CSV files | 1 hr | Wed 10/26/22 | Wed 10/26/22 | 100% | Alice
1.2.4 | Database | 1.31 days | Thu 10/27/22 | Fri 10/28/22 | 0%
1.2.4.1 | Create folder and ReadMe file | 0.5 days | Thu 10/27/22 | Thu 10/27/22 | 0% | Matt
1.2.4.2 | Create ERD for database | 2 hrs | Thu 10/27/22 | Fri 10/28/22 | 0% | Matt
1.2.4.3 | Develop Create_Database.sql | 2 hrs | Fri 10/28/22 | Fri 10/28/22 | 0% | Matt
1.2.4.4 | Perform Unit Test | 1 hr | Fri 10/28/22 | Fri 10/28/22 | 0% | Matt
1.2.4.5 | Team Implementation | 0.5 hrs | Fri 10/28/22 | Fri 10/28/22 | 0% | Sean,Alice,Oscar
1.2.4.6 | Edit and Test | 1 hr | Fri 10/28/22 | Fri 10/28/22 | 0% | Matt
1.2.5 | Machine Learning | 2.63 days | Fri 10/28/22 | Sun 10/30/22 | 0%
1.2.5.1 | Create folder and ReadMe file | 0.5 days | Fri 10/28/22 | Fri 10/28/22 | 0% | Oscar
1.2.5.2 | Pull data from database or CSV file | 1 hr | Sat 10/29/22 | Sat 10/29/22 | 0% | Oscar
1.2.5.3 | Get data from provisional database | 1 day | Sat 10/29/22 | Sat 10/29/22 | 0% | Oscar
1.2.5.4 | Identify output labels for input data | 1 day | Sun 10/30/22 | Sun 10/30/22 | 0% | Oscar
1.2.6 | Segment 1 Due | 0 days | Thu 11/3/22 | Thu 11/3/22 | 0%
1.3 | Segment 2 | 10.88 days | Mon 10/31/22 | Thu 11/10/22 | 0%
1.3.1 | GitHub - Add outline of project | 1 day | Mon 10/31/22 | Tue 11/1/22 | 0% | Alice
1.3.2 | Presentation (Google Slides) | 2 days | Mon 10/31/22 | Wed 11/2/22 | 0%
1.3.2.1 | Document EDA | 1 day | Mon 10/31/22 | Tue 11/1/22 | 0% | Alice
1.3.2.2 | Document Analysis | 1 day | Tue 11/1/22 | Wed 11/2/22 | 0% | Alice
1.3.3 | Database | 2.13 days | Mon 10/31/22 | Wed 11/2/22 | 0%
1.3.3.1 | Update Database | 1 day | Mon 10/31/22 | Tue 11/1/22 | 0% | Matt
1.3.3.2 | Update ERD | 4 hrs | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 0% | Matt
1.3.3.3 | Join tables | 2 hrs | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 0% | Matt
1.3.3.4 | Create connection string | 1 hr | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 0% | Matt
1.3.3.5 | Edit and Test | 2 hrs | Wed 11/2/22 | Wed 11/2/22 | 0% | Matt
1.3.4 | Machine Learning | 1.5 days | Mon 10/31/22 | Tue 11/1/22 | 0%
1.3.4.1 | Description of data preprocessing | 2 hrs | Mon 10/31/22 | Mon 10/31/22 | 0% | Oscar
1.3.4.2 | Description of features | 4 hrs | Mon 10/31/22 | Mon 10/31/22 | 0% | Oscar
1.3.4.3 | Description of train and test split | 2 hrs | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 0% | Oscar
1.3.4.4 | Description of model choice | 4 hrs | Tue 11/1/22 | Tue 11/1/22 | 0% | Oscar
1.3.5 | Dashboard | 0.63 days | Mon 10/31/22 | Mon 10/31/22 | 0%
1.3.5.1 | Storyboard (Google Slides) | 1 hr | Mon 10/31/22 | Mon 10/31/22 | 0% | Sean
1.3.5.2 | Description of Tools | 2 hrs | Mon 10/31/22 | Mon 10/31/22 | 0% | Sean
1.3.5.3 | Description of interactive elements | 2 hrs | Mon 10/31/22 | Mon 10/31/22 | 0% | Sean
1.3.6 | Segment 2 Due | 0 days | Thu 11/10/22 | Thu 11/10/22 | 0%
1.4 | Segment 3 | 10.88 days | Mon 11/7/22 | Thu 11/17/22 | 0%
1.4.1 | Presentation | 0.38 days | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0%
1.4.1.1 | Describe Technology, languages, tools | 1 hr | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Alice
1.4.1.2 | Describe Algorithms | 2 hrs | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Alice
1.4.2 | GitHub - Link Google Slides | 0.5 hrs | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Sean
1.4.3 | Machine Learning | 0.63 days | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0%
1.4.3.1 | Describe changes in model choice | 2 hrs | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Oscar
1.4.3.2 | Describe how changes trained model | 2 hrs | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Oscar
1.4.3.3 | Provide accuracy Score | 1 hr | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Oscar
1.4.4 | Dashboard | 0.75 days | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0%
1.4.4.1 | Add images from initial analysis | 1 hr | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Sean
1.4.4.2 | Add ML images | 1 hr | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Sean
1.4.4.3 | Create a working interactive element | 4 hrs | Mon 11/7/22 | Mon 11/7/22 | 0% | Sean
1.4.5 | Segment 3 Due | 0 days | Thu 11/17/22 | Thu 11/17/22 | 0%
1.5 | Segment 4 | 8.63 days | Mon 11/14/22 | Tue 11/22/22 | 0%
1.5.1 | Database | 1.5 days | Mon 11/14/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.1.1 | QA ERD | 2 hrs | Mon 11/14/22 | Mon 11/14/22 | 0%
1.5.1.2 | QA Documentation | 1 day | Mon 11/14/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.1.3 | Edit ReadMe (if necessary) | 2 hrs | Tue 11/15/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.2 | Machine Learning | 1.5 days | Mon 11/14/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.2.1 | Final Edit to model | 1 day | Mon 11/14/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.2.2 | Add and describe Confusion Matrix | 2 hrs | Tue 11/15/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.2.3 | Edit ReadMe (if necessary) | 2 hrs | Tue 11/15/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.3 | Dashboard | 2.25 days | Mon 11/14/22 | Wed 11/16/22 | 0%
1.5.3.1 | Add any other interactive elements | 1 day | Mon 11/14/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.3.2 | QA | 1 day | Tue 11/15/22 | Wed 11/16/22 | 0%
1.5.3.3 | Edit ReadMe (if necessary) | 2 hrs | Wed 11/16/22 | Wed 11/16/22 | 0%
1.5.4 | Presentation | 1.88 days | Mon 11/14/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.4.1 | Document Analysis Results | 1 day | Mon 11/14/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.4.2 | Add Recommendations | 2 hrs | Tue 11/15/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.4.3 | QA | 2 hrs | Tue 11/15/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.4.4 | Team Post-Action Review | 1 hr | Tue 11/15/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.4.5 | Final Team Mock presentation | 2 hrs | Tue 11/15/22 | Tue 11/15/22 | 0%
1.5.5 | Segment 4 Due | 0 days | Tue 11/22/22 | Tue 11/22/22 | 0%
1.6 | Individual Self Assessment Due | 0 days | Tue 11/22/22 | Tue 11/22/22 | 0%
1.7 | Group Presentations | 0 days | Tue 11/29/22 | Tue 11/29/22 | 0%